
附件1

重点民生实事项目基层表（一）

（所有项目均要填写此表）
项目名称:残障人士康复救助    填报单位（公章）：州残联    2020 年 7月 21 日
	　
	计划完成数
	累计完成数（进展情况）

	湘西州
	500·3000
	546·2199.5

	吉首市
	80·480
	86·403.5

	泸溪县
	45·270
	49·214.9

	凤凰县
	50·300
	67·263.6

	古丈县
	40·240
	53·217.7

	花垣县
	55·330
	44·208.0

	保靖县
	50·300
	53·212.5

	永顺县
	90·540
	99·413.3

	龙山县
	90·540
	95·266.0

	经开区
	
	

	…
	　
	　

	…
	　
	　

	…
	　
	　

	…
	　
	　

	…
	　
	　

	…
	　
	　

	…
	　
	　

	…
	　
	　

	…
	　
	　


备注：1、每月25日前交同级考核办和统计局；
2、各州直责任单位参照本表按行政区划报送。

附件2

 重点民生实事项目基层表（二）

项目名称：残障人士康复救助    填报单位（公章）：州残联  2020年 7月21日
	项目名称
	项目建设地址
	联系人
	联系方式
	完成（进展）情况
	

	残障人士康复救助
	湘西博爱康复医院
	刘焕星
	18890362808
	96·315.7
	

	
	州天籁听力语言康复中心
	向季平
	13141629999
	77·387.3
	

	
	州启智康复中心
	黄  勇
	13037409230
	93·422.3
	

	
	州新希望自闭症儿童康复中心
	李春霞
	15377437109
	97·449.5
	

	
	吉首市残疾人康复服务中心
	张世勋
	13762104922
	65·278.2
	

	
	永顺县溪州康复中心
	陈新连
	157431946
	49·214.5
	

	
	龙山县中医院
	邓赵兵
	18374376977
	55·104
	

	
	江苏常州市武进区爱迪儿童康复中心
	李忠
	18951239566
	1 · 1
	

	
	长沙市瑞健无障碍发展中心
	石  莹
	13574317720
	 1· 4.5
	

	
	长沙市启音听力言语康复中心
	王主任
	13974808818
	3·5
	

	
	长沙市湘雅博爱康复医院
	许医生
	18163618651
	3·5.5
	

	
	宁波康复医院（省外）
	龙佳玲
	13974387758
	1·2
	

	
	长沙市天心区星学园教育发展中心
	张志远
	15576969253
	1·1
	

	
	长沙天心区星学园康复中心
	彭慧
	18374280277
	1·4
	

	
	长沙市岳麓区生命树自闭症康复中心
	陈海明
	18074352889
	1·1
	

	
	长沙雨花区雨聆聋儿康复中心
	许建平
	15074310613
	1·2
	

	
	广州市小天使康复训练中心
	杨先林
	17520060960
	1·2
	


附件3
2020年7月重点民生实事项目进度报表

填报单位：州残联       
 分管领导：杨光斌         填报人： 莫国华     

	考核项目指标名称
	目标任务
	完成情况
	备注

	
	
	形象进度
	投入资金
	

	湘西州残障人士康复救助 
	500·3000
	73.31%
	195.17万元
	

	吉首市残障人士康复救助
	80·480
	84.06%
	44.07万元
	

	泸溪县残障人士康复救助
	45·270
	79.59%
	0
	正走程序、按进度支付

	凤凰县残障人士康复救助
	50·300
	87.87%
	5.5万元
	

	古丈县残障人士康复救助
	40·240
	90.70% 
	46.8万元
	

	花垣县残障人士康复救助
	55·330
	63.03%
	35.4万元
	

	保靖县残障人士康复救助
	50·300
	70.83%
	33.4万元
	

	永顺县残障人士康复救助
	90·540
	76.54%
	30万元
	

	龙山县残障人士康复救助
	90·540
	49.20% 
	0
	正走程序、按进度支付

	填报单位自评意见：全州实施残障人士康复救助共546名
                                           （盖章）      

                                  2020 年  7月20日 

	统计局评估意见：

（盖章）      

   年   月   日   


备注：1、每月25日前交同级考核办和统计局；2、各责任单位上报同级考核办的数据必须与下级上报数据和上报上级主管部门数据一致
附件4

2020年1-   月县市重点民生实事项目进度报表

填报单位(盖章)：                      主管领导签字：              填报人：

	事项
	考核指标
	工作目标
	完成情况
	备注

	
	
	
	形象进度
	投入资金（万元）
	

	1
	增加公办幼儿园学位
	个
	
	
	

	2
	开展政府补贴性职业技能培训
	职业技能培训
	人次
	
	
	

	
	
	其中农村转移就业劳动力培训
	人次
	
	
	

	3
	方便群众就近就医，提升基层卫生服务水平
	所有建制乡镇卫生院全科医生全覆盖
	人
	
	
	

	
	
	村卫生室运行经费任务数
	万元
	
	
	

	4
	孕产妇免费筛查和农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查
	孕产妇免费产前筛查
	人
	
	
	

	
	
	农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查
	人
	
	
	

	5
	特困人员护理床位建设
	新改扩建集中供养机构
	所
	
	
	

	
	
	新增床位
	张
	
	
	

	
	
	其中护理床位占新增床位80%以上
	张
	
	
	

	6
	城镇老旧小区改造
	个
	
	
	

	7
	新改建农村公路
	自然村通水泥（沥青）公路
	公里
	
	
	

	
	
	提质改造农村公路
	公里
	
	
	

	8
	巩固和新增农村通自来水人口
	万人
	
	
	

	9
	农村电网改造
	完成投资   万元
	
	
	

	10
	改（新）建农村户用厕所
	个
	
	
	

	
	改（新）建农村公用厕所
	个
	
	
	

	11
	提高农村低保标准和救助水平
	提高农村低保标准
	不低于4000元/年
	
	
	

	
	
	农村低保月人均救助水平
	不低于213元/月
	
	
	

	12
	残障人士康复救助和残疾人“两项补贴”提标
	困难残疾人生活补贴
	不低于每人每月100元
	
	
	

	
	
	重度残疾人护理补贴
	不低于每人每月65元
	
	
	

	
	
	解决残疾儿童救助
	500 名
	546
	148.4
	

	县市统计局评估意见：

                                                                                      （盖章）

年   月   日


备注：1、每月25日前交州考核办；

2、各县市上报州考核办的数据必须与上报州直各相关责任单位的数据一致。
————————————————

湘西自治州为民办实事考核办公室         2020年7月17日印发
[image: image1.emf]   ————————————————


